## Sheet1
2022 Capstone Design Project-Bomi
Wirtten By MG KIM, Modified by JH KIM(2022.12.21)
Index | Problem | Solve
1 | 스마트 신호등을 주제로 하였으나 실현 가능성 등의 문제 발생 | 교수님께서 주신 아이디어-독거노인을 위한 제품
2 | 독거노인이 필요한 것이 무엇인가? | 보건복지부 자료 참고, 독거노인이 외로움과 고독사 문제를 겪음
3 | 외로움 문제와 고독사 문제 해결방안 | 감정에 기반한 대화가 가능한 돌보미를 만들기로 결정-독거노인을 위한 인공지능 자율주행 돌보미
4 | 팀명과 제품명이 기존 제품과 동일 | 팀명 : 똥강아지, 작품명 : 보미로 재설정
5 | 파이썬에 대한 이해 부족 | Study
6 | 개인사정으로 팀원 한명 탈퇴 | 9명->8명
7 | 모터 선정 - 문턱을 넘을 때 필요한 토크를 계산할 것 | 토크 계산
8 | 배터리 선정 - 사용하는 부품의 사용 전력을 계산할 것 | 전력 계산
9 | 전력계산 문제 | 배터리 구매완료 12V-60Ah
10 | 구매한 제품 품절(DC-DC 컨버터) | 다른 업체에서 재 구매
11 | Jetson nano 품절 | 연구실 재고로 사용
12 | 텐서플로우와 파이썬 모듈에 대한 이해 부족 | 텐서플로우 사용법을 연구하고 사용하는 파이썬 모듈 공부
13 | 3D프린터 고장 | Printing 시간이 예상 시간보다 2주 이상 Delay
14 | VESC 품절 | 다른 구동 방식을 찾아보기로 결정
15 | 모터구동에 ESC가 필수적인것으로 확인됨 | VESC를 해외에서 구매하기로 결정
16 | 주최측의 여름휴가로 인해 VESC 구매 Delay | 목표 제작기간 1week Delay
17 | window에 TFlite_runtime이 설치 되지 않음 | 포기하고 라즈베리파이에서 바로 실험하기로함
18 | 구매한 라즈베리 호환 카메라가 작동불가 | 라즈베리파이에 호환가능한 파이카메라 제품을 새로 구매함
19 | 플라스크를 이용한 이미지 스트리밍에 실패함 | 스트리밍을 포기하고 cv2.imshow를 이용해 미리보기
20 | 라즈베리파이의 텐서플로우의 연산처리 속도가 예상보다 너무 느림 | 젯슨 나노에서 구현하기로 결정
21 | 젯슨나노에 파이썬 모듈이 설치되지않음 | 연구실 젯슨나노를 하나 더 사용, 운영체제 재설치와 파이썬 재설치의 반복
22 | 젯슨나노에 파이카메라가 호환되지 않음 | 웹캠을 이용하기로 결정
23 | VESC가 없어서 구동부를 설계할수 없음 | 앞, 뒤, 왼쪽, 오른쪽을 LED를 통해 표시하도록 하여 테스트함
24 | 젯슨나노에 GPU연산시도 | GPU연산 실패
25 | 텐서플로우가 GPU연산이 안됨 | YOLOV5를 이용해보도록 함
26 | YOLOV5가 젯슨나노에서 GPU연산을 안함 | 포기하고 TPU연산 기기를 구매하도록함
27 | 트래킹 프로그램에서 후진이 어려움을 알아냄 | 트래킹 기법을 변경하여 다시 설계함
28 | 트래킹 프로그램에서 사람다리를 잡을때 신발을 따로 잡음 | 신발을 고려하여 설계하도록함
29 | TPU에서 모듈이 설치가 안되었음 | TPU모듈 재설치
30 | Google Assistant 자동 실행 불가 | Shell Script를 사용하여 해결
31 | Tracking moudle 자동 실행 불가 | Shell Script를 사용하여 해결
32 | Google Assistant에 API승인이 안됨 | oauth2.0설정에서 테스트 계정 등록 및 권한 부여
33 | 3D프린팅 중 결과물 무너짐 | 3D 모델링에 거치대를 추가하여 재 출력
34 | Google Assistant 사용량 초과 | Google Assistant 대신 Speech Recognition 사용하기로 결정
35 | Speech Recognition Jetson nano에서 구동 불가 | Window에서는 Speech Recognition이 잘 작동했지만 Jetson nano에서는 모듈 오류 발생, Google Assistant 재사용
36 | emotion_recognition_master가 정상 동작하지 않음 | 처음부터 다시 개발함
37 | 자연어 처리에서 자바와 파이썬의 체제가 달라서 안됨 | 자바 재설치
38 | 자연어 처리에서 정상적인 학습이 안됨 | pickles모듈을 사용하여 index값 재수정
39 | 바퀴에 들어가야되는 3D모델이 잘못됨 | 다시 프린트 하기로함
40 | 상부 덮개 수정본 출력 누락 | 교내대회 끝나고 추가하기로함
41 | 상부 덮개 수정본 출력 가능한 3D 프린터 고장 | 4등분 하여 출력후 글루건을 이용하여 접착
42 | emotion_recognition_master가 정상 동작하지 않음 | 수정완료
43 | 라즈베리파이 및 Jetson nano의 발열로 인해 연산 능력 저하 | 라즈베리파이 및 Jetson nano 쿨러 장착
44 | 모니터 장착 위치가 막혀있어 장착 불가 | 모니터 위치 고려하여 상판 재출력
45 | 스피커가 정상 작동하지 않음 | 스피커 고장 추정, 배선상 전력이 제대로 전달되지 않았음으로 결론
46 | 상부 덮개 분할 출력으로 인한 색상 차이 발생 | 락카를 이용하여 Bomi 전체 도색